## 1. Biên bản chuẩn hóa ước lượng (Planning Poker Refinement)

### 1.1. Phân loại và phân tích độ lệch phiếu của các PBI chưa chốt

| Mã | PBI | Phiếu bầu | Phân loại | Căn cứ & Phân tích góc nhìn (Cao vs. Thấp) | Đề xuất xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CF03 | Chọn điểm nhận | 3, 5, 5, 8 | Cần thảo luận lại / Refine | Phiếu 8 (QA/BA): Lo ngại phạm vi mở rộng sang "ngoài trường", phát sinh validation tọa độ, phí ship, xử lý sai địa chỉ. Phiếu 3 (FE/Dev): Chỉ xem đây là dropdown chọn 1 trong 2 căn tin nội bộ. | Chốt 3 SP sau khi thống nhất cắt phạm vi (Scope Box): Sprint này chỉ áp dụng nhận tại 2 căn tin trường; dời toàn bộ quy tắc giao ngoài trường sang backlog tương lai. |
| CF04 | Nhận đơn / cập nhật giao | 5, 8, 8, 13 | Cần thảo luận lại / Tách PBI | Phiếu 13 (Tích hợp/QA): Nhìn thấy cả luồng thông báo real-time (WebSocket), phân quyền phức tạp giữa nhân viên quán và shipper. Phiếu 5 (BE): Nghĩ đơn giản là cập nhật 1 trường status trong Database qua REST API. | Tách nhỏ (Split): - CF04a (5 SP): Quán căn tin xác nhận đơn và cập nhật trạng thái cơ bản. - CF04b (5 SP): Luồng gán đơn và cập nhật của shipper (đưa vào Sprint sau). |
| CF06 | Thanh toán QR | 5, 8, 13, 13 | Thiếu dữ liệu kỹ thuật | Phiếu 13 (Tích hợp/Backend): Rủi ro tích hợp webhook bên thứ ba, xử lý timeout, đối soát giao dịch, thiếu SLA từ cổng thanh toán. Phiếu 5 (Frontend): Chỉ render chuỗi VietQR tĩnh từ payload. | Chốt 8 SP (Spike + Mock): Chạy phương án tích hợp VietQR chuẩn (chuyển khoản kèm nội dung mã đơn). Với cổng thanh toán động phức tạp, tạo Spike làm rõ SLA trước, tạm mock callback nội bộ trong Sprint này. |
| CF08 | Hoàn tiền quán hủy | 13 (tạm) | Thiếu dữ liệu / Chưa sẵn sàng (Not Ready) | Chưa có Acceptance Criteria (AC), chưa rõ luồng tiền đi tự động qua cổng hay thủ công qua kế toán căn tin, chưa có chính sách đền bù. | Loại khỏi Sprint: Trả về Product Backlog cho Product Owner hoàn thiện Definition of Ready (DoR) và AC. |

## 2. Sprint Goal, Định nghĩa hoàn thành & Sprint Backlog

### 2.1. Sprint Goal

"Người học và cán bộ trường có thể hoàn tất luồng đặt món từ 2 căn tin, thanh toán xác nhận qua mã QR và nhận món thành công tại quầy trong môi trường thử nghiệm."

### 2.2. Tiêu chí Definition of Done (DoD)

- Đạt 100% Acceptance Criteria của từng PBI.

- Code đã được Peer Review (tối thiểu 1 approval qua Pull Request) và merge vào branch chính.

- Unit Test đạt độ bao phủ (coverage) $\ge 70\%$, Pass toàn bộ Integration/E2E test luồng chính và luồng lỗi (Happy Path & Edge Cases).

- Triển khai thành công trên môi trường Staging/Test nội bộ.

- Không còn lỗi tồn đọng ở mức Critical hoặc High (Zero Sev-1 / Sev-2 Bugs).

- PO nghiệm thu trực tiếp trên môi trường Staging trước buổi Sprint Review.

### 2.3. Lựa chọn Sprint Backlog

| Mã | PBI được chọn | SP | Lý do chọn |
| --- | --- | --- | --- |
| CF01 | Xem thực đơn / còn món | 3 | Nền tảng luồng nghiệp vụ, đã sẵn sàng 100%. |
| CF02 | Tạo đơn / mã xác nhận | 5 | Trực tiếp phục vụ Sprint Goal; phụ thuộc hoàn toàn vào CF01. |
| CF03 | Chọn điểm nhận (2 căn tin) | 3 | Đã làm rõ phạm vi: chỉ nhận tại 2 quầy căn tin, loại bỏ rủi ro ngoài trường. |
| CF06 | Thanh toán QR | 8 | Trọng tâm kiểm thử thanh toán; dùng VietQR tĩnh/mock webhook an toàn. |
| CF04a | Căn tin nhận đơn & đổi trạng thái | 5 | Đã tách nhỏ; hoàn thiện chu trình khép kín để dùng thử được. |
| Tổng | 5 PBI đã commit | 24 SP | Phù hợp với Velocity và năng lực sản xuất của đội. |

Các PBI bị loại:

- CF05 (5 SP) & CF07 (3 SP): Dời sang Sprint kế tiếp để giảm tải cho Backend/Frontend; thông báo đơn và biên nhận tạm thời hiển thị trên màn hình xác nhận của CF02/CF04a.

- CF08 (13 SP), CF09 (3 SP): Chưa sẵn sàng (vi phạm DoR), thiếu quy tắc nghiệp vụ.

## 3. Năng lực làm việc (Capacity) & Phân rã công việc (Task Breakdown)

### 3.1. Bảng tính toán Capacity

| Thành viên | Vai trò | Tổng giờ hợp đồng | Gián đoạn / Họp ngoài | Giờ làm việc khả dụng | Trừ 20% Scrum Ceremony & Buffer kỹ thuật | Capacity khả dụng thực tế (Fitted Hours) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lan | Frontend | 10×6=60 | 6h (Hỗ trợ vận hành) | 54h | 10.8h | 43.2h |
| Minh | Backend | 8×6=48 | 0h | 48h | 9.6h | 38.4h |
| Ngọc | QA / BA | 10×5=50 | 5h (Họp cố định) | 45h | 9.0h | 36.0h |
| Phúc | Tích hợp / DevOps | 9×6=54 | 8h (Bảo trì hệ thống cũ) | 46h | 9.2h | 36.8h |
| Tổng |  | 212h | 19h | 193h | 38.6h | 154.4h |

#### Biến động Capacity: Minh (Backend) nghỉ thêm 2 ngày

- Tổng giờ hợp đồng của Minh giảm còn: 6ngày×6giờ/ngày=36giờ.

- Capacity khả dụng thực tế của Minh: $36\text{h} - (36 \times 20\%) = \mathbf{28.8\text{h}}$ (giảm 9.6 giờ).

- Tổng Capacity cả đội giảm từ 154.4h xuống 144.8h.

- Đánh giá tác động: Minh là Backend Developer duy nhất phụ trách API tạo đơn và QR. Với 28.8h thực tế, Minh chỉ đủ sức gánh tối đa 14–16h code logic cốt lõi. Hành động bắt buộc: Phúc (Tích hợp) chia sẻ viết phần REST API cho CF01 và tích hợp thư viện VietQR để giải phóng tải cho Minh.

### 3.2. Phân rã công việc (Task Breakdown) cho 03 PBI nòng cốt

#### PBI CF01: Xem thực đơn / còn món (3 SP)

- CF01-T01 (BA - Ngọc, 3h): Rà soát danh mục thực đơn 2 căn tin, định dạng bảng dữ liệu mẫu. (Phụ thuộc: Không)

- CF01-T02 (BE - Phúc hỗ trợ Minh, 6h): Xây dựng REST API lấy danh sách món theo căn tin (GET /menu, GET /items/{id}/stock). (Phụ thuộc: CF01-T01)

- CF01-T03 (FE - Lan, 8h): Thiết kế UI hiển thị thực đơn, bộ lọc căn tin và tag trạng thái "Hết món". (Phụ thuộc: CF01-T01)

- CF01-T04 (QA - Ngọc, 4h): Kiểm thử hiển thị danh mục, dữ liệu rỗng và tải đồng thời khi hết hàng. (Phụ thuộc: CF01-T02, CF01-T03)

#### PBI CF02: Tạo đơn / mã xác nhận (5 SP)

- CF02-T01 (BE - Minh, 8h): Thiết kế schema đơn hàng, cơ chế khóa tồn kho (Inventory Lock) và API POST /orders. (Phụ thuộc: CF01-T02)

- CF02-T02 (FE - Lan, 8h): Xây dựng màn hình giỏ hàng, xác nhận đặt món và sinh mã đơn (Order Code/Barcode). (Phụ thuộc: CF02-T01)

- CF02-T03 (QA - Ngọc, 6h): Thiết lập Test Case kiểm tra tạo đơn thành công, hết món giữa chừng và sinh mã trùng lặp. (Phụ thuộc: CF02-T01, CF02-T02)

#### PBI CF06: Thanh toán QR (8 SP)

- CF06-T01 (DevOps/Tích hợp - Phúc, 6h): Cấu hình Service sinh chuỗi VietQR chuẩn NAPAS, viết script Mock Webhook xác nhận. (Phụ thuộc: CF02-T01)

- CF06-T02 (BE - Minh, 8h): Viết API nhận IPN/Webhook từ cổng thanh toán, xử lý Idempotency chống cập nhật trùng. (Phụ thuộc: CF06-T01)

- CF06-T03 (FE - Lan, 6h): Render mã QR thanh toán kèm đồng hồ đếm ngược (Timeout 5 phút) và polling trạng thái. (Phụ thuộc: CF06-T02)

- CF06-T04 (QA/Team - Ngọc & Phúc, 8h): Test luồng thanh toán sai số tiền, sai nội dung chuyển khoản, mạng chập chờn và timeout. (Phụ thuộc: CF06-T02, CF06-T03)

## 4. Phân tích Velocity & Quyết định phạm vi (Scope Decision)

### 4.1. Phân tích Velocity quá khứ

- Sprint 3: 18 SP

- Sprint 4: 21 SP

- Sprint 5: 15 SP (PBI 8 SP hoàn thành 75% bị tính 0 SP theo đúng nguyên tắc nhị phân 0-1 của Scrum)

- Velocity trung bình: 18+21+153=18SP/Sprint

- Xu hướng (Trend): Xu hướng đang dao động bất ổn định quanh biên độ 15-21 SP. Nguyên nhân Sprint 5 tụt xuống 15 SP là do PBI 8 SP bị dồn tắc nghẽn ở khâu QA/DoD vào cuối Sprint, báo hiệu hiện tượng nghẽn cổ chai (bottleneck) khi gánh các Story lớn.

### 4.2. So sánh hai phương án quyết định phạm vi

| Tiêu chí so sánh | Phương án A (Dựa chủ yếu vào Velocity trung bình = 18 SP) | Phương án B (Dựa vào Capacity thực tế, Rủi ro & DoR) |
| --- | --- | --- |
| Độ tin cậy cam kết | Thấp. Bỏ qua dữ liệu biến động nhân sự; nguy cơ gãy Sprint vì Backend bị giảm giờ. | Cao. Tính toán từ số giờ sản xuất thực tế có buffer an toàn. |
| Xử lý ngày nghỉ / Gián đoạn | Không phản ánh được việc Minh nghỉ 2 ngày và Phúc mất 8h bảo trì hệ thống cũ. | Lượng hóa trực tiếp vào bảng phân rã Task, điều chuyển Phúc phụ trợ Backend. |
| Bảo vệ Sprint Goal | Kém linh hoạt. Dễ cắt xén đúng vào phần kiểm thử của luồng chính để kịp 18 SP. | Tách nhỏ PBI (CF04 thành CF04a), giữ trọn vẹn luồng dùng thử hoàn chỉnh. |
| Áp lực & Rủi ro Gaming metric | Dẫn đến việc ép đội nhận Story dở dang, cố ghi nhận điểm SP chưa đạt DoD. | Đội ngũ tập trung vào giá trị đầu ra (Outcome) thay vì cố chạy điểm (Output). |

### 4.3. Quyết định lựa chọn & Giả định cốt lõi

- Lựa chọn: Chọn Phương án B với cam kết phạm vi điều chỉnh là 24 SP (khi đầy đủ nhân sự) hoặc điều phối xuống 19 SP (CF01, CF02, CF03, CF06) nếu Minh nghỉ đột xuất ngay tuần đầu.

- Các giả định đi kèm:

  - Cổng thanh toán VietQR hoạt động ổn định qua hạ tầng Sandbox đã có sẵn tài liệu chuẩn.

  - Phúc có đủ kỹ năng phụ trợ viết REST API phía Backend cùng Minh.

  - Căn tin đồng ý quy trình nhận diện đơn qua Mã xác nhận hiển thị trên app trong giai đoạn thử nghiệm.

## 5. Burndown Chart, Phân tích tín hiệu & Thích nghi

### 5.1. Bảng theo dõi Story Points thực tế vs. Lý tưởng (Sprint 10 ngày, Scope gốc 21 SP)

| Ngày (Day) | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý tưởng (Ideal) | 21.0 | 18.9 | 16.8 | 14.7 | 12.6 | 10.5 | 8.4 | 6.3 | 4.2 | 2.1 | 0.0 |
| Thực tế (Actual) | 21 | 21 | 18 | 18 | 23 | 18 | 18 | 13 | 8 | 5 | 5 |

Plaintext

SP Tồn

25 |

|                   [D4: +2 SP Scope Creep = 23]

20 |---(21)---(21)            *

| \        \  *(18)---(18)    *(18)---(18)

15 |  \        \                             *(13)

|   \        \                                  *(8)

10 |    \        \                                       *(5)---(5) [Cháy Sprint]

|     \        \

5 |      \        \

|       \        \

0 +------------------------------------------------------------------> Ngày

D0   D1   D2   D3   D4   D5   D6   D7   D8   D9   D10

Chú giải:  ---  Đường thực tế (Actual)

### 5.2. Điều tra 03 tín hiệu bất thường & Dữ liệu cần kiểm chứng

#### Tín hiệu 1: Ngày 4 đường Burndown nhảy vọt từ 18 SP lên 23 SP (Tăng 5 SP)

- Giả thuyết: Scope Creep (Phình phạm vi). PO đã tự ý đẩy tính năng "Mã khuyến mãi (5 SP)" trực tiếp vào Sprint Backlog mà không thông qua trao đổi và bù trừ năng lực của đội.

- Dữ liệu cần kiểm tra: Audit log trên Jira/Trello xem ai tạo/gán task; biên bản Daily Scrum ngày 4; số dư giờ khả dụng của cả đội.

#### Tín hiệu 2: Ngày 5 cổng QR chậm phản hồi, Ngày 6 đường Burndown đi ngang (18 SP)

- Giả thuyết: Lỗi phụ thuộc bên ngoài (External Dependency Blockage). Minh và Phúc bị kẹt ở khâu kiểm thử tích hợp do cổng QR chập chờn, khiến công việc dồn ứ không thể chuyển sang trạng thái "Done". Cuộc họp ngày 6 không ra quyết định khiến đội tiếp tục chờ đợi vô ích.

- Dữ liệu cần kiểm tra: Server logs/Network latency cổng QR; Slack/Email trao đổi với đối tác cổng thanh toán; thời gian Cycle Time của Task CF06.

#### Tín hiệu 3: Ngày 9 đến Ngày 10 biểu đồ đi ngang ở mốc 5 SP, Sprint kết thúc còn dư 5 SP

- Giả thuyết: Nút thắt cổ chai kiểm thử (QA Bottleneck) hoặc PBI bị từ chối nghiệm thu vào phút chót do không thỏa mãn DoD.

- Dữ liệu cần kiểm tra: Số lượng Bug Sev-1/Sev-2 mở trong ngày 9-10; bảng Jira xem PBI nào đang nằm ở cột "In QA" hoặc "PO Review".

### 5.3. Hành động thích nghi minh bạch (Không sửa lịch sử biểu đồ)

- Kế hoạch hành động:

  - Giữ nguyên dữ liệu quá khứ trên Burndown để phản ánh đúng thực tế vận hành.

  - Tại ngày 6: Tổ chức ngay cuộc họp khẩn cấp (Swarming) dài tối đa 30 phút. Quyết định chuyển sang cơ chế VietQR Offline/Mock Callback để giải phóng luồng kiểm thử cho Ngọc.

  - Loại bỏ ngay 5 SP mã khuyến mãi ra khỏi Sprint Backlog, trả về Product Backlog.

## 6. Xử lý ngoại lệ, Biến động & Quản trị rủi ro

| Tình huống ngoại lệ | Phân tích tác động (Sprint Goal, DoD, Velocity, Burndown) | Hành động xử lý cụ thể | Minh bạch hóa & Trao đổi tại Sprint Review |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Cổng QR lỗi sau khi tạo đơn | Goal: Đe dọa trực tiếp luồng thanh toán. DoD: Không đạt tiêu chí xử lý luồng lỗi. Burndown: Nguy cơ treo 8 SP của CF06. | - Kích hoạt cơ chế Circuit Breaker/Fallback: Cho phép người dùng chuyển khoản ghi kèm mã đơn nội dung chuẩn. - Xây dựng trang thông báo chờ đối soát, không làm treo ứng dụng. | Trình diễn trực tiếp kịch bản thanh toán fallback tại buổi Review, báo cáo đối tác thanh toán chưa đạt cam kết kỹ thuật. |
| 2. Người dùng thiếu SĐT / Điểm ngoài trường | Goal: Không ảnh hưởng nếu đã khoanh vùng nhận tại căn tin. DoD: Vi phạm AC nếu không chặn từ form nhập. | - Khóa cứng phạm vi: Validation chặn ngay trên UI/API, bắt buộc chọn 1 trong 2 căn tin nội bộ. - Bắt buộc nhập định dạng SĐT hợp lệ mới được kích hoạt nút "Xác nhận". | Báo cáo PO dữ liệu phản hồi thực tế từ sinh viên về nhu cầu giao ngoài trường để chuẩn bị DoR cho Sprint sau. |
| 3. PO đề nghị thêm Mã khuyến mãi (5 SP) | Goal: Phân tán mục tiêu cốt lõi. Burndown: Làm phình đường thực tế (+5 SP). Velocity: Tạo áp lực quá tải ảo. | - Từ chối đưa ngay vào Sprint hiện tại. - Áp dụng quy tắc đánh đổi (Trade-off): Nếu PO nhất quyết muốn đưa vào, đội bắt buộc phải rút ra một PBI có độ ưu tiên tương đương (5 SP) và phải được toàn đội đồng thuận. | Ghi nhận tính năng mã khuyến mãi vào Product Backlog, xếp ưu tiên số 1 cho Sprint Planning tiếp theo. |
| 4. PBI hoàn thành 80% chưa qua QA | DoD: Vi phạm tuyệt đối DoD. Velocity: Không được tính điểm (Ghi nhận 0 SP). Burndown: Không thể kéo giảm SP tồn. | - Giữ vững nguyên tắc nhị phân: Tuyệt đối không nghiệm thu "một phần". - Tách phần việc chưa xong (QA/Fix bug) chuyển sang Sprint tiếp theo kèm việc tính toán lại Story Point thực tế cho phần còn lại. | Trình bày nguyên nhân nghẽn cổ chai QA tại buổi Sprint Retrospective, công khai với Stakeholders phần việc đã hoàn thành và phần cần hoàn tất ở buổi Review. |