## 1. Kiểm tra Increment & Đánh giá Definition of Done (Sprint 14)

### 1.1. Bảng phân loại Definition of Done (DoD) cho SC-61 đến SC-65

Tiêu chí Done bắt buộc của Sprint 14 gồm 4 điều kiện tiên quyết:

- Đã triển khai trên môi trường Staging.

- Kiểm thử quan trọng đạt 100%.

- Không còn lỗi nghiêm trọng cao (Zero High/Critical bugs).

- Đạt kiểm tra quyền riêng tư (Privacy/Data Protection Check).

| Mã PBI | Bằng chứng kiểm thử cuối Sprint 14 | Đối chiếu tiêu chí DoD | Kết luận | Hướng xử lý & Trình bày tại Review |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 kiểm thử đạt; không còn lỗi cao. | Thỏa mãn toàn bộ 4/4 tiêu chí. | DONE | Demo trực tiếp luồng hoạt động chuẩn trên Staging. |
| SC-62 | 70/78 đạt; còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng. | Vi phạm tiêu chí kiểm thử quan trọng (8 ca lỗi tích hợp dịch vụ). | NOT DONE | Không demo; PO giải thích nguyên nhân dịch vụ đơn hàng chưa ổn định và chuyển lại Product Backlog. |
| SC-63 | 74/80 ca đúng; còn 1 lỗi nghiêm trọng cao. | Vi phạm tiêu chí không còn lỗi nghiêm trọng cao (còn 1 lỗi High). | NOT DONE | Trình bày bài học phân loại sai; tuyệt đối không đưa vào bản phát hành tiềm năng (Shippable). |
| SC-64 | 60/60 kiểm thử chính đạt; đang chờ kiểm tra che SĐT. | Vi phạm tiêu chí kiểm tra quyền riêng tư (chưa ký duyệt masking SĐT). | NOT DONE | Công bố rõ: hoàn thành tính năng nhưng bị chặn bởi cổng kiểm soát bảo mật dữ liệu. |
| SC-65 | 42/42 đạt; kiểm tra quyền riêng tư đạt. | Thỏa mãn toàn bộ 4/4 tiêu chí. | DONE | Demo tính năng trên Staging và báo cáo kết quả kiểm tra quyền riêng tư đã được thông qua. |

### 1.2. Cách trình bày phần chưa Done (Not Done) minh bạch

- Không giấu giếm: Không tính điểm Story Point hay nghiệm thu tạm bợ bất kỳ phần trăm nào (không có khái niệm "Done 80%").

- Phân định rõ ràng: Tại buổi Review, chỉ demo SC-61 và SC-65. Đối với SC-62, SC-63, SC-64, Product Owner (PO) chủ động trình bày dưới dạng: "Những hạng mục chưa đạt Definition of Done, lý do kỹ thuật/bảo mật tương ứng, và phương án tái ước lượng đưa về Product Backlog cho các Sprint sau".

### 1.3. Hai sai lầm chí mạng của buổi Review cũ & Tác động tiêu cực

- Sai lầm 1: PO gọi cả SC-61 đến SC-65 là Done và biến Review thành buổi "nghiệm thu một chiều".

  - Tác động: Phá vỡ tính minh bạch của Scrum, tạo ra nợ kỹ thuật (Technical Debt) nghiêm trọng do che giấu 8 ca lỗi đơn hàng và 1 lỗi High; vô hiệu hóa Definition of Done, biến sự kiện cộng tác thành cuộc họp báo cáo quan liêu.

- Sai lầm 2: PO tự tiện cam kết làm mọi phản hồi (Feedback) của Stakeholders ngay tại chỗ.

  - Tác động: Biến Feedback thành cam kết mù quáng, phá vỡ quyền quản lý Product Backlog và khả năng dự báo của đội ngũ; gây quá tải cho Developers ở Sprint tiếp theo và làm sai lệch giá trị cốt lõi của sản phẩm.

## 2. Thiết kế Sprint Review (60 phút) & Feedback Log

### 2.1. Agenda chi tiết Sprint Review (Timebox: 60 phút)

- Mục tiêu cuộc họp: Đánh giá Increment thực tế đạt chuẩn Done đối chiếu với Sprint Goal; thu thập phản hồi đa chiều từ Stakeholders để điều chỉnh Product Backlog cho Sprint 15.

- Thành phần: Scrum Team (PO, Scrum Master, Developers) và các Bên liên quan (Đại diện CSKH, Trưởng nhóm Vận hành, Kỹ sư Bảo mật/Compliance).

| Mốc thời gian | Nội dung chi tiết | Người điều phối | Hoạt động & Câu hỏi mở kích thích thảo luận hai chiều |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 - 10' (10 phút) | Mở đầu & Báo cáo Sprint Goal | Product Owner | - Nhắc lại Sprint Goal Sprint 14. - Công bố minh bạch: Chỉ có SC-61 và SC-65 đạt chuẩn Done; SC-62, SC-63, SC-64 chưa Done và lý do. Câu hỏi mở: "Sprint Goal đã đạt được ở mức độ nào theo góc nhìn vận hành thực tế?" |
| 10 - 35' (25 phút) | Demo Increment đạt Done trên Staging | Developers | - Trình diễn tương tác trực tiếp luồng chuyển giao hội thoại và hiển thị dữ liệu an toàn. - Mời đại diện CSKH thao tác thử nghiệm trực tiếp. Câu hỏi mở: "Khi CSKH tiếp nhận luồng này, điểm nghẽn thao tác nào khiến bạn mất quá 30 giây để nắm thông tin?" |
| 35 - 50' (15 phút) | Thảo luận bối cảnh & Phân tích thị trường/vận hành | Scrum Master / PO | - Chia sẻ dữ liệu vận hành: Tỷ lệ phân loại nhầm của AI, độ trễ hệ thống, yêu cầu bảo mật. Câu hỏi mở: "Với xu hướng khiếu nại hiện nay, việc thiếu lịch sử đa kênh ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số FCR (First Contact Resolution) như thế nào?" |
| 50 - 60' (10 phút) | Tổng hợp Feedback & Định hướng Sprint 15 | Product Owner | - Đọc lại các phản hồi ghi nhận được (chưa cam kết). - Tuyên bố: Toàn bộ Feedback sẽ được phân loại, đánh giá ROI/độ phức tạp trước khi đưa vào Product Backlog. - Phác thảo sơ bộ ưu tiên cho Sprint 15. |

### 2.2. Feedback Log (Xử lý các phản hồi F-01 đến F-05)

Nguyên tắc cốt lõi: Mọi phản hồi tại Review là dữ liệu đầu vào (Input) để PO sàng lọc, không phải là cam kết thực thi ngay lập tức.

| Mã | Phản hồi | Nguồn | Bằng chứng thực tế | Điểm cần làm rõ (Clarification) | Hướng xử lý của Product Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Kỳ vọng tự động hóa phân loại đạt 90%. | Trưởng nhóm Vận hành | Mô hình hiện tại phân loại sai nhiều ca phức tạp, chưa đạt kỳ vọng giảm tải. | Cần tiêu chí đo lường chính xác cho tập mẫu nào (đơn giản hay bao gồm khiếu nại đan xen)? Đánh đổi giữa chi phí huấn luyện mô hình và độ chính xác ra sao? | Đưa vào Backlog để nghiên cứu (Spike): Không thể cam kết 90% ngay; mở 1 Spike nghiên cứu cải thiện prompt/dataset ở các Sprint sau. |
| F-02 | Chuyển ca sang người sớm hơn khi AI nhận thấy khách bực tức. | Đại diện CSKH | Một số khách hàng dùng từ ngữ gay gắt nhưng AI vẫn tiếp tục hỏi lặp lại 3 lượt. | Ngưỡng cảm xúc (Sentiment threshold) cụ thể là gì? Từ khóa nào kích hoạt chuyển ngay lập tức (Blacklist keywords)? | Tạo User Story mới: Đưa vào Backlog, PO phối hợp cùng CSKH chuẩn hóa bộ quy tắc nhận diện mức độ khẩn cấp để xếp ưu tiên. |
| F-03 | Màn hình tiếp nhận vẫn để lộ số điện thoại khách hàng. | Chuyên viên Bảo mật | Bằng chứng từ SC-64 chưa đạt kiểm tra che SĐT trên giao diện hiển thị. | Quy chuẩn che (Masking) cụ thể theo pháp chế: Che 4 số giữa hay 3 số cuối? Ai có quyền bấm "Xem đầy đủ"? | Chặn phát hành SC-64: Xác định đây là điều kiện tiên quyết của DoD. Bổ sung AC che SĐT vào SC-64 và đưa vào đầu Sprint 15. |
| F-04 | Thiếu lịch sử tương tác đa kênh (Zalo, Web, App) khi chuyển ca. | Đại diện CSKH | CSKH nhận cuộc hội thoại nhưng không biết khách vừa nhắn trên Fanpage 10 phút trước. | API các kênh đã có sẵn để hợp nhất dữ liệu chưa? Cần hiển thị bao nhiêu phiên gần nhất (3 hay 5 phiên)? | Refine lại Product Backlog: Tách nhỏ bài toán tích hợp lịch sử đa kênh thành các PBI theo từng kênh khả thi trước. |
| F-05 | Độ trễ tiếp nhận đơn hàng P95 đang bị lệch chuẩn cam kết 2 phút. | Tech Lead / DevOps | Dữ liệu kiểm thử hệ thống cho thấy 5% giao dịch bị nghẽn ở mức 2 phút 40 giây khi tải tăng. | Nghẽn tại tầng truy vấn cơ sở dữ liệu hay do dịch vụ bên thứ ba phản hồi chậm? | Tạo Engineering PBI: Đưa hạng mục tối ưu hóa hiệu năng/caching vào Backlog để giải quyết dứt điểm rủi ro vi phạm Sprint Goal. |

## 3. Thiết kế Sprint Retrospective (60 phút) & Action Items

- Timebox: 60 phút (tổ chức ngay sau Review).

- Thành phần: Duy nhất Scrum Team (PO, Scrum Master, Developers). Tuyệt đối không mời Quản lý vận hành để bảo vệ môi trường an toàn tâm lý (Psychological Safety = 2.8/5).

### 3.1. Kịch bản điều phối 4 bước (Data - Insight - Action - Follow-up)

  - [00-10'] DATA (Sự kiện & Dữ liệu khách quan)

  - └── Thu thập metrics: Staging Ngày 4, Test tích hợp Ngày 8, Safety 2.8/5.

  - [10-25'] INSIGHT (Tìm nguyên nhân gốc rễ, cấm đổ lỗi)

  - └── Áp dụng "5 Whys" & "Prime Directive". Chuyển hóa công kích thành vấn đề quy trình.

  - [25-45'] ACTION (Thiết kế tối đa 02 Action Items khả thi)

  - └── Xác định rõ: Việc cần làm, Người theo dõi, Tiêu chí hoàn thành (DoD của Action).

  - [45-60'] FOLLOW-UP (Cam kết cách theo dõi tại Sprint 15)

  - └── Đưa Action vào Sprint Backlog 15; chốt điểm kiểm tra ở Daily Scrum & DoD.

#### Chi tiết từng bước:

- Set the Stage & Gather Data (00 - 10'):

  - Scrum Master đọc lại Nguyên tắc cốt lõi của Retro (Norm Kerth’s Prime Directive): "Bất kể chúng ta phát hiện điều gì, chúng ta hiểu và tin rằng mọi người đã làm tốt nhất có thể trong hoàn cảnh, kỹ năng và nguồn lực sẵn có lúc bấy giờ."

  - Trưng bày các dữ liệu thực tế (Hard Data): Chỉ số an toàn tâm lý: 2.8/5; Môi trường Staging lên chậm (Ngày 4); Kiểm thử tích hợp bắt đầu muộn (Ngày 8); Quy tắc nghiệp vụ bị thay đổi qua tin nhắn riêng lẻ không đồng bộ; 3/5 PBI không đạt DoD.

- Generate Insights (10 - 25') — Cơ chế dập tắt văn hóa đổ lỗi:

  - Quy tắc điều phối: Khi phát hiện câu nói công kích cá nhân (ví dụ: "Do Dev B code ẩu làm vỡ tích hợp" hoặc "Do PO đổi ý liên tục"), Scrum Master lập tức can thiệp:
"Dừng lại một nhịp. Chúng ta không phân xử ai sai. Hãy nhìn vào bảng dữ liệu: Tại sao quy tắc nghiệp vụ lại được truyền đạt qua tin nhắn cá nhân mà không cập nhật vào Story? Tại sao đến Ngày 8 mới chạy Integration Test? Hệ thống/quy trình nào đã cho phép điều đó xảy ra?"

  - Sử dụng kỹ thuật 5 Whys xoay quanh quy trình kiểm thử muộn và việc trao đổi thông tin đứt gãy.

- Decide What to Do / Actions (25 - 45'):

  - Lựa chọn tối đa 02 hành động cải tiến cốt lõi có tác động trực tiếp và khả thi nhất.

- Close & Follow-up (45 - 60'):

  - Chốt cam kết, xác định cơ chế kiểm tra định kỳ trong suốt Sprint 15.

### 3.2. Rà soát Action Item cũ & Thiết lập 02 Action Items cho Sprint 15

- Đánh giá các Action Item cũ từ Sprint trước:

  - Action cũ 1: "Đội ngũ cần giao tiếp tốt hơn" → Hủy bỏ vì mơ hồ, không có thước đo, không ai chịu trách nhiệm.

  - Action cũ 2: "Minh phải tự kiểm tra kỹ trước khi đưa qua QA" → Hủy bỏ vì mang tính cá nhân hóa, đổ lỗi, triệt tiêu an toàn tâm lý.

- 02 Action Items chuẩn mực cho Sprint 15:

| Mục | Hành động cụ thể (Actionable) | Nhóm/Người theo dõi | Thời điểm thực hiện & Kiểm tra | Bằng chứng hoàn thành (DoD của Action) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Action 1 | Shift-Left Integration & Môi trường sớm: Toàn bộ PBI có tích hợp dịch vụ bên ngoài bắt buộc dựng Mock API và chạy bài kiểm thử tích hợp tự động chậm nhất vào Ngày 5 của Sprint. | Tech Lead & QA Lead bảo trợ | Bắt đầu: Ngày 1 Sprint 15. Kiểm tra: Daily Scrum Ngày 3 và Ngày 5. | Báo cáo tích hợp tự động trên CI/CD chạy thành công trước Ngày 6; không có PBI nào dồn tích hợp vào Ngày 8. |
| Action 2 | Đóng băng thay đổi phi chính thức (Zero Inbox Change): Cấm tuyệt đối việc thay đổi quy tắc nghiệp vụ/AC qua tin nhắn cá nhân; mọi cập nhật chỉ có hiệu lực khi PO sửa trực tiếp trên thẻ Jira/User Story và gắn nhãn [Spec-Updated]. | PO & Scrum Master giám sát | Áp dụng xuyên suốt toàn bộ chu kỳ Sprint 15. | Nhật ký thay đổi (Audit log) trên Jira ghi nhận 100% cập nhật; 0 trường hợp phát sinh tranh chấp yêu cầu qua chat. |

## 4. So sánh kỹ thuật Retro: Start-Stop-Continue vs. 4Ls

### 4.1. Bảng so sánh toàn diện

| Tiêu chí | Phương án 1: Start - Stop - Continue | Phương án 2: 4Ls (Liked - Learned - Lacked - Longed for) |
| --- | --- | --- |
| Độ an toàn tâm lý | Thấp - Trung bình. Cột "Stop" rất dễ bị biến thành công cụ chỉ trích cá nhân nếu an toàn tâm lý đang ở mức thấp (2.8/5). | Cao. Dựa trên góc nhìn phản ánh cá nhân nhẹ nhàng; tập trung vào trải nghiệm học hỏi và sự thiếu hụt khách quan. |
| Đào sâu nguyên nhân | Nghiêng về hành vi tức thời, dễ dẫn đến các giải pháp bề mặt thay vì chạm tới lỗi hệ thống. | Tốt hơn. Cột Lacked (Thiếu gì) và Longed for (Khao khát gì) kích hoạt tư duy hệ thống và nhu cầu nguồn lực. |
| Tính hành động | Rất cao. Cột Start và Stop đưa ra hành động trực diện, dứt khoát. | Cần thêm bước chuyển hóa từ Longed for thành các hành động cụ thể. |
| Kiểm soát thời lượng | Dễ cháy giáo án vì tranh cãi gay gắt ở cột "Stop". | Phân bổ thời gian đồng đều, nhịp điệu tích cực và dễ điều phối trong 60 phút. |
| Khuyến khích người ít nói | Kém. Những thành viên rụt rè sợ viết vào cột "Stop" vì sợ làm mất lòng đồng nghiệp. | Rất tốt. Cột Liked (Thích) và Learned (Học được) giúp mọi thành viên dễ dàng mở lòng đóng góp ý kiến. |

### 4.2. Quyết định lựa chọn & Điều kiện chuyển đổi

- Quyết định: Chọn Phương án 2: 4Ls (Liked - Learned - Lacked - Longed for) cho Sprint 14.

- Căn cứ từ dữ liệu: Chỉ số an toàn tâm lý của đội đang rất thấp (2.8/5), nội bộ đã có hiện tượng đổ lỗi. Việc dùng Start - Stop - Continue vào lúc này, đặc biệt là cột Stop, sẽ như "đổ thêm dầu vào lửa", kích động tranh cãi cá nhân. Mô hình 4Ls tạo môi trường trung tính:

  - Liked: Ghi nhận nỗ lực hoàn thành SC-61, SC-65 và đạt tiêu chuẩn che chắn riêng tư.

  - Learned: Rút ra bài học từ việc tích hợp muộn vào Ngày 8 và quy tắc qua tin nhắn.

  - Lacked: Chỉ rõ sự thiếu hụt môi trường sớm, thiếu tiêu chí che SĐT rõ ràng.

  - Longed for: Bày tỏ mong muốn về quy trình giao tiếp minh bạch, hợp nhất.

- Trade-off: 4Ls mang tính cảm xúc/trải nghiệm nhiều hơn, đòi hỏi Scrum Master phải điều phối quyết liệt ở 15 phút cuối để chuyển hóa các ý tưởng ở mục Lacked/Longed for thành các Action Items cụ thể.

- Điều kiện chuyển sang Start-Stop-Continue: Chỉ cân nhắc chuyển đổi khi chỉ số an toàn tâm lý của đội đo lường lại đạt tối thiểu ≥4.0/5 và thói quen đổ lỗi đã được loại bỏ hoàn toàn.

## 5. Chu trình Inspect and Adapt (Sprint 14 → Sprint 15)

### 5.1. Sơ đồ chu trình khép kín

  - ┌────────────────────────────────────────────────────────┐

  - │            SPRINT REVIEW (Cuối Sprint 14)              │

  - │  - Inspect Increment (Done: SC-61, SC-65)              │

  - │  - Thu thập Feedback (F-01 đến F-05, không cam kết)    │

  - └──────────────────────────┬─────────────────────────────┘

  - │

  - ▼

  - ┌────────────────────────────────────────────────────────┐

  - │          PRODUCT BACKLOG REFINEMENT (Giữa 2 kỳ)        │

  - │  - PO phân tích Feedback & PBI chưa Done (SC-62,63,64) │

  - │  - Cập nhật User Stories, AC và độ ưu tiên             │

  - └──────────────────────────┬─────────────────────────────┘

  - │

  - ┌────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┐

  - │                                                                                 │

  - ▼                                                                                 ▼

  - ┌──────────────────────────────────────┐                               ┌───────────────────────────────────┐

  - │ SPRINT RETROSPECTIVE (Sprint 14)     │                               │ SPRINT PLANNING (Sprint 15)       │

  - │ - Inspect Quy trình & Con người      │                               │ - Đưa Action Items vào Backlog    │

  - │ - 4Ls Kỹ thuật -> 02 Action Items    │                               │ - Cam kết Sprint Goal mới         │

  - │   (Shift-left & Zero Inbox Change)   │                               │ - Kéo Story đã Refine vào Sprint  │

  - └──────────────────┬───────────────────┘                               └─────────────────┬─────────────────┘

  - │                                                                     │

  - └─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘

  - │

  - ▼

  - ┌──────────────────────────────────────────┐

  - │       SPRINT EXECUTION (Sprint 15)       │

  - │  - Daily Scrum: Kiểm tra 2 Action Items  │

  - │  - Ngày 5: Kiểm tra Integration Tests    │

  - │  - Theo dõi biến động & Chặn Scope Creep │

  - └──────────────────────────────────────────┘

### 5.2. Bảng truy vết chi tiết (Traceability Matrix)

Dưới đây là ma trận truy vết khép kín: 01 Feedback tiêu biểu từ sản phẩm và 01 Action Item cải tiến nội bộ được dẫn dắt xuyên suốt từ khâu phát hiện đến kiểm chứng kết quả:

| Thuộc tính | Nhánh 1: Truy vết Feedback Sản phẩm (F-03) | Nhánh 2: Truy vết Action Item Cải tiến Nội bộ (Action 1) |
| --- | --- | --- |
| Nguồn gốc phát sinh | Sprint Review 14: Chuyên viên Bảo mật phản ánh màn hình còn lộ số điện thoại. | Sprint Retrospective 14: Phân tích nguyên nhân tích hợp muộn Ngày 8 dẫn đến 8 ca lỗi của SC-62. |
| Thực thể tiếp nhận | Product Backlog (Cập nhật trực tiếp vào Story SC-64). | Sprint Backlog Sprint 15 (Được xếp là Task ưu tiên không tính điểm SP). |
| Quyền hạn cập nhật | Duy nhất Product Owner (phối hợp Kỹ sư Bảo mật để chốt AC). | Toàn bộ Developers (dưới sự bảo trợ của Tech Lead & QA Lead). |
| Cách thức đưa vào Sprint 15 | Đưa SC-64 vào Sprint Planning 15; bổ sung tiêu chí che SĐT vào điều kiện tiên quyết của Story. | Đặt cam kết hoàn thành Mock API và Test tích hợp trước Ngày 5 thành một mục trong kế hoạch Sprint 15. |
| Cơ chế theo dõi thực thi | Daily Scrum: Kiểm tra tiến độ viết hàm Masking dữ liệu phía Backend và hiển thị Frontend. | Daily Scrum từ Ngày 1 đến Ngày 5: Tech Lead cập nhật trạng thái kết nối Mock API của các dịch vụ. |
| Bằng chứng & Tiêu chí đo lường hoàn thành (Exit Criteria) | Biên bản quét tự động/kiểm thử Security: 100% dữ liệu hiển thị SĐT bị che dạng 090****123; đạt xác nhận từ bộ phận Privacy. | Ngày 5 của Sprint 15: Hệ thống CI/CD chạy thông suốt bộ kiểm thử tích hợp tự động; 0 lỗi phát sinh do sai lệch API contract. |

## 6. Xử lý ngoại lệ, Dữ liệu thiếu & Rủi ro quy trình

### 6.1. Xử lý dữ liệu thiếu (Thiếu SLA hiệu năng P95 & Thiếu quy định che SĐT)

- Vấn đề: Feedback F-05 nêu độ trễ P95 lệch cam kết, F-03 phản ánh lộ SĐT nhưng chưa có con số quy định cụ thể từ tài liệu nghiệp vụ.

- Cách giải quyết:

  - Scrum Master yêu cầu không đưa các hạng mục này vào thế "đoán mò".

  - PO làm việc ngay với Quản lý vận hành và Bộ phận Pháp chế/Bảo mật trong vòng 24 giờ sau Review để lấy văn bản tiêu chuẩn: SLA P95 chính xác là bao nhiêu giây ở mức tải bao nhiêu CCU; quy tắc Masking SĐT cụ thể (hiển thị bao nhiêu ký tự đầu/cuối).

  - Chỉ khi có đầy đủ dữ liệu mới tiến hành Refine Story; nếu chưa có, giữ nguyên trạng thái blocked ngoài Backlog.

### 6.2. Triệt tiêu xung đột đổ lỗi tại Retro khi an toàn tâm lý thấp (2.8/5)

- Vấn đề: Các thành viên có xu hướng né tránh trách nhiệm hoặc công kích cá nhân gay gắt vì Sprint 14 chỉ Done 2/5 PBI.

- Cách giải quyết:

  - Quy tắc giấu tên (Silent Brainstorming): Ở pha thu thập dữ liệu và điền 4Ls, toàn bộ thành viên viết ý kiến lên thẻ ẩn danh (dùng Miro/bảng dán giấy không ghi tên) trong 7 phút yên lặng tuyệt đối.

  - Nhóm hóa theo vấn đề: Scrum Master nhóm các ý kiến có cùng chủ đề về mặt hệ thống (ví dụ nhóm: "Quy trình tích hợp", "Giao tiếp yêu cầu", "Hạ tầng Staging"), loại bỏ các từ ngữ mang tính chỉ trích cá nhân trước khi cả đội cùng thảo luận.

  - Tập trung vào "Cái gì" thay vì "Ai": Luôn định hướng câu hỏi: "Quy trình hiện tại thiếu chốt chặn nào khiến lỗi này lọt qua?" thay vì "Ai đã để xảy ra lỗi này?".

### 6.3. Xử lý tình huống Stakeholder ép cam kết sớm các Feedback

- Vấn đề: Tại Sprint Review, Quản lý vận hành đòi hỏi đội ngũ phải cam kết xử lý xong toàn bộ F-01 (tự động hóa 90%) và F-04 (lịch sử đa kênh) ngay trong Sprint 15.

- Cách giải quyết:

  - PO đứng ra làm lá chắn vững chắc cho đội:
"Chúng tôi rất cảm kích phản hồi sát sườn của anh/chị. Đây là những giá trị sống còn giúp sản phẩm hoàn thiện. Tuy nhiên, theo nguyên tắc của Scrum, buổi Review là nơi thu thập dữ liệu và đánh giá thực trạng. Tôi có trách nhiệm phân tích tác động, cân đối tính khả thi kỹ thuật cùng đội ngũ và tính toán thứ tự ưu tiên dựa trên ROI tổng thể. Chúng tôi sẽ cập nhật vị trí của các hạng mục này trên Product Backlog công khai trước buổi Sprint Planning tiếp theo."

  - Scrum Master hỗ trợ giải thích rõ ràng: Nhận việc vượt quá Capacity thực tế sẽ tiếp tục đẩy sản phẩm vào tình trạng vỡ DoD như Sprint 14.